## ERP Master Plan
Fase | Módulo | Submódulo | Actividad | Prioridad | Estimado Horas | Fase | Módulo | Submódulo | Actividad | Prioridad | Estimado Horas
1 | Arquitectura | Core | Framework API, JWT, Router, Middleware | Alta | 40 | 2 | Catálogos | Conceptos | Catálogo de conceptos | Alta | 24
1 | Arquitectura | Base Datos | Modelo CF_* y vistas vs_CF_* | Alta | 60 | Este en la primera etapa va un campo abierto sin, catalogo. Al igual las actividades de proyecto
2 | Seguridad | Usuarios | Usuarios, Roles, Permisos | Alta | 40
2 | Catálogos | Empresas | CRUD Empresas Multiempresa | Alta | 16
2 | Catálogos | Clientes | CRUD Clientes | Alta | 16 | 3 | Cotizaciones | Detalle | Conceptos y costos | Alta | 40
2 | Catálogos | Conceptos | Catálogo de conceptos | Alta | 24 | Esa actividad es la captura de cotizacion en la parte de detalles
3 | Cotizaciones | Encabezado | CRUD Cotizaciones | Alta | 24
3 | Cotizaciones | Workflow | Estados y aprobaciones | Alta | 32
3 | Cotizaciones | Versiones | Control de versiones | Alta | 24 | 3 | Cotizaciones | Versiones | Control de versiones | Alta | 24
3 | Cotizaciones | Detalle | Conceptos y costos | Alta | 40 | Se tiene que disparar cuando se modifique una cotizacion y/o detalles
4 | Proyectos | Proyecto | Conversión Cotización→Proyecto | Alta | 40
4 | Proyectos | WBS | Estructura de trabajo | Alta | 40
4 | Proyectos | Actividades | Planeación y seguimiento | Alta | 60 | 5 | Operación | Documentos | Planos y contratos | Alta | 40
5 | Operación | Evidencias | Fotos y avances | Media | 40 | Es es un documento de salida tomando encuanta los fotos subida revisa el documento REPORTE DE LIMPIEZA DE TANQUES 2024.pptx
5 | Operación | Documentos | Planos y contratos | Alta | 40
6 | Administración | Costos | Presupuesto y control | Alta | 80
6 | Administración | Facturación | CFDI y facturas | Alta | 80 | 6 | Administración | Costos | Presupuesto y control | Alta | 80
6 | Administración | Cobranza | Seguimiento pagos | Alta | 60 | Solo es un input que se relacione con el proyecto donde se capture el costo, materia prima, costo de mano de obra y gastos indirectos, esto para cerrar el proyecto
6 | Administración | Rentabilidad | Márgenes por proyecto | Alta | 40
7 | Dirección | Dashboard | Indicadores ejecutivos | Alta | 60 | 6 | Administración | Facturación | CFDI y facturas | Alta | 80
7 | Dirección | KPIs | KPIs financieros y operación | Alta | 40 | Solo se captura el UUID de la factura y se adjuta XML y el pdf opcional.
8 | Movilidad | Flutter | App móvil operación | Media | 120
9 | Reportes | BI | Reportes y exportaciones | Media | 60 | 6 | Administración | Cobranza | Seguimiento pagos | Alta | 60
10 | Producción | QA | Pruebas integrales | Alta | 80 | Falta una paso donde se debe de captura que se subio a la paltaforma del cliente y la fecha real de cobro y envio diario de las facturas por cobrar dias antes y las que estan pendientes de cobro. Cuando se reconoce el pago marcar como pagadas en sistema
10 | Producción | Documentación | Manuales y despliegue | Alta | 40 | Falta una paso donde se debe de captura que se subio a la paltaforma del cliente y la fecha real de cobro
1196
[6 empty] | 6 | Administración | Rentabilidad | Márgenes por proyecto | Alta | 40
[Solo es un input que se relacione con el proyecto donde se capture el costo, materia prima, costo de mano de obra y gastos indirectos, esto para cerrar el proyecto] con esta informacion carga en sistemas hacer el reporte de de rentabilidad entre los cobrado, los costo y lo inicialmente cotizado
[6 empty] | 8 | Movilidad | Flutter | App móvil operación | Media | 120
Este es para una segunda implementacion, lo que si aplica es hacerlo responsible ( que pueda hacer navegable desde el cel )

## Resumen Ejecutivo
ConstructFlow - Alcance ERP
Dirección: Dashboard Ejecutivo y KPIs
Operación: Cotizaciones, Proyectos, Actividades, Evidencias, Documentos
Administración: Costos, Facturación, Cobranza, Rentabilidad
Base tecnológica: API PHP Multiempresa + Flutter
Estimación total inicial: ~1,176 horas