## Master Plan Real
Fase | Sprint | Modulo | Alcance Real ROM | Estado Actual | Prioridad | Horas Est.
0 | Completado | Arquitectura API | JWT Router Middleware Multiempresa | 70% | Alta | 120
0 | Completado | Empresas | CRUD completo | 100% | Alta | 16
0 | Completado | Clientes | CRUD completo | 100% | Alta | 16
1 | Actual | Cotizaciones | Estados versiones encabezado | 75% | Alta | 60
1 | Actual | CotizacionDetalle | Conceptos libres | 0% | Alta | 40
1 | Actual | Workflow | Historial estados | 20% | Alta | 32
2 | Sprint 2 | Proyectos | Conversion Cotizacion Proyecto | 10% | Alta | 60
2 | Sprint 2 | Proyecto | Fases encargados hitos bitacora | 0% | Alta | 80
3 | Sprint 3 | Actividades | WBS asignaciones comentarios | 0% | Alta | 100
3 | Sprint 3 | Gantt | Dependencias ruta critica | 0% | Media | 40
4 | Sprint 4 | Evidencias | Fotos videos | 0% | Alta | 60
4 | Sprint 4 | Reportes | Reporte servicio PDF | 0% | Alta | 80
5 | Sprint 5 | Facturacion | UUID XML PDF | 0% | Alta | 40
5 | Sprint 5 | Cobranza | Seguimiento pagos | 0% | Alta | 60
6 | Sprint 6 | Costos | Materiales MO indirectos | 0% | Alta | 40
6 | Sprint 6 | Rentabilidad | Analisis por proyecto | 0% | Alta | 40
7 | Sprint 7 | Dashboard | KPIs ejecutivos | 0% | Media | 60
10 | Fase 2 | Flutter | App movil | 0% | Baja | 120

## Vision
ConstructFlow V1.1 Alcance Real
Flujo principal: Cotizacion Proyecto Actividades Evidencias Reporte Factura Cobranza Rentabilidad
Sin catalogo de conceptos en MVP
Sin catalogo de actividades en MVP
Auditoria obligatoria en todas las tablas
Flutter para fase 2
Prioridad actual: cerrar Cotizaciones y Proyectos