## Resumen Ejecutivo
CONSTRUCTFLOW V1.1 - ROADMAP EJECUTIVO
Avance General | 28%
Módulos Terminados | Empresas, Clientes, API Base
Módulos en Proceso | Cotizaciones, Workflow, Versiones
Próximo Hito | Proyectos y Actividades

## Roadmap
Fase | Sprint | Módulo | Actividad | Inicio | Fin | Estado | % Avance | Prioridad
0 | Completado | Empresas | CRUD Completo | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Terminado | 100% | Alta
0 | Completado | Clientes | CRUD Completo | 2026-06-06 | 2026-06-10 | Terminado | 100% | Alta
1 | Actual | Cotizaciones | Estados y Versiones | 2026-06-20 | 2026-06-27 | En Proceso | 75% | Alta
1 | Actual | Cotización Detalle | Conceptos Libres | 2026-06-28 | 2026-07-05 | Pendiente | 0% | Alta
2 | Sprint 2 | Proyectos | Conversión Cotización-Proyecto | 2026-07-06 | 2026-07-18 | Pendiente | 0% | Alta
3 | Sprint 3 | Actividades | WBS y Gantt | 2026-07-19 | 2026-08-05 | Pendiente | 0% | Alta
4 | Sprint 4 | Evidencias | Fotos y Reportes | 2026-08-06 | 2026-08-25 | Pendiente | 0% | Alta
5 | Sprint 5 | Facturación | UUID XML PDF | 2026-08-26 | 2026-09-05 | Pendiente | 0% | Alta
5 | Sprint 5 | Cobranza | Seguimiento de Cobro | 2026-09-06 | 2026-09-18 | Pendiente | 0% | Alta
6 | Sprint 6 | Rentabilidad | Costos y Márgenes | 2026-09-19 | 2026-09-30 | Pendiente | 0% | Alta

## WBS Detallado
WBS | Módulo | Entregable | Estado
1 | Arquitectura | API Multiempresa | Terminado
2 | Clientes | CRUD Clientes | Terminado
3 | Cotizaciones | Workflow y Versiones | En Proceso
4 | Proyectos | Conversión desde Cotización | Pendiente
5 | Actividades | WBS / Gantt | Pendiente
6 | Evidencias | Fotos y Reportes | Pendiente
7 | Facturación | UUID XML PDF | Pendiente
8 | Cobranza | Alertas y Seguimiento | Pendiente
9 | Rentabilidad | Indicadores | Pendiente