## Dashboard Ejecutivo
CONSTRUCTFLOW V1.1 - ROADMAP EJECUTIVO V2
Avance General | 28%
Módulos Terminados | 3
Módulos en Proceso | 3
Módulos Pendientes | 8
Estado MVP | En Construcción

## Roadmap Ejecutivo
ID | Fase | Sprint | Módulo | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado | % Avance | Observaciones | Dependencia | Riesgo
1 | Base | Completado | Empresas | CRUD Completo | Salvador | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Terminado | 100% | Validado | - | Bajo
2 | Base | Completado | Clientes | CRUD Completo | Salvador | 2026-06-06 | 2026-06-10 | Terminado | 100% | Validado | - | Bajo
3 | Sprint 1 | Actual | Cotizaciones | Workflow y Versiones | Salvador | 2026-06-20 | 2026-06-27 | En Proceso | 75% | Falta repositorios historial | Clientes | Medio
4 | Sprint 1 | Actual | Cotización Detalle | Captura conceptos libres | Salvador | 2026-06-28 | 2026-07-05 | Pendiente | 0% | Pendiente definición fina | Cotizaciones | Medio
5 | Sprint 2 | S2 | Proyectos | Conversión Cotización→Proyecto | Salvador | 2026-07-06 | 2026-07-18 | Pendiente | 0% | Por iniciar | Cotizaciones | Medio
6 | Sprint 3 | S3 | Actividades | WBS y Gantt | Salvador | 2026-07-19 | 2026-08-05 | Pendiente | 0% | Captura libre | Proyectos | Bajo
7 | Sprint 4 | S4 | Evidencias | Fotos y Reportes | Salvador | 2026-08-06 | 2026-08-25 | Pendiente | 0% | Basado en reporte cliente | Actividades | Medio
8 | Sprint 5 | S5 | Facturación | UUID XML PDF | Salvador | 2026-08-26 | 2026-09-05 | Pendiente | 0% | Proceso simplificado | Proyectos | Bajo
9 | Sprint 5 | S5 | Cobranza | Seguimiento pagos | Salvador | 2026-09-06 | 2026-09-18 | Pendiente | 0% | Falta definición alertas | Facturación | Alto

## Gantt Ejecutivo
Módulo | Jun | Jul | Ago | Sep
Empresas
Clientes
Cotizaciones
Proyectos
Actividades
Evidencias
Facturación
Cobranza

## Decisiones Proyecto
Fecha | Módulo | Decisión
2026-06-20 | Conceptos | Sin catálogo en MVP
2026-06-20 | Actividades | Captura libre
2026-06-20 | Flutter | Fase 2
2026-06-20 | Facturación | UUID XML PDF
2026-06-20
Avance:
- Finalizado módulo Contactos Cliente.
- Finalizado flujo de Estados de Cotización.
- Finalizado Historial y Versionado.
- Incorporados campos ClienteContactoID, FormaPago,
DescripcionTrabajo e IncluyeIVA.
- Iniciado módulo Cotización Detalle.
- Generado CotizacionDetalleRepository.php.
- Aplicadas mejoras estructurales a CF_CotizacionDetalle.

## Riesgos
ID | Riesgo | Impacto | Acción
R001 | Definición Dashboard | Medio | Validar con cliente
R002 | Proceso Cobranza | Alto | Documentar flujo

## Alcance Funcional
Flujo Principal ConstructFlow
Cotización -> Proyecto -> Actividades -> Evidencias -> Reporte de Servicio -> Factura -> Cobranza -> Rentabilidad