# CONSTRUCTFLOW V1.0

# DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL NIVEL 2

# DEF-N2-04

# MÓDULO DE ACTIVIDADES Y GANTT

# CONTROL DE DOCUMENTO

Proyecto: ConstructFlow V1.0

Cliente: ROM Constructora

Documento: DEF-N2-04

Módulo: Actividades y Gantt

Versión: 1.0

Estado: Análisis Funcional

# 1. OBJETIVO

Administrar la planeación, ejecución, seguimiento y control de las actividades que conforman un proyecto.

El módulo permitirá gestionar:

- WBS (Work Breakdown Structure)

- Actividades

- Subactividades

- Dependencias

- Calendarios

- Recursos

- Avances

- Ruta Crítica

- Gantt

# 2. OBJETIVOS FUNCIONALES

OBJ-ACT-001

Descomponer proyectos en actividades controlables.

OBJ-ACT-002

Asignar responsables.

OBJ-ACT-003

Medir avance real.

OBJ-ACT-004

Detectar desviaciones.

OBJ-ACT-005

Visualizar cronogramas.

OBJ-ACT-006

Controlar cumplimiento.

# 3. CONCEPTOS

## WBS

Work Breakdown Structure.

Estructura jerárquica del proyecto.

Ejemplo:

Proyecto
 ├─ Fase 1
 │   ├─ Actividad 1
 │   ├─ Actividad 2
 │
 ├─ Fase 2
 │   ├─ Actividad 3
 │   ├─ Actividad 4

## Actividad

Unidad mínima de trabajo.

## Subactividad

Desglose interno de una actividad.

## Hito

Evento sin duración.

## Dependencia

Relación entre actividades.

# 4. CASOS DE USO

CU-ACT-001

Crear Actividad

CU-ACT-002

Modificar Actividad

CU-ACT-003

Asignar Responsable

CU-ACT-004

Registrar Avance

CU-ACT-005

Crear Dependencia

CU-ACT-006

Consultar Gantt

CU-ACT-007

Reprogramar Actividad

CU-ACT-008

Cerrar Actividad

# 5. CICLO DE VIDA

Pendiente
     ↓
Asignada
     ↓
En Proceso
     ↓
Terminada

Estados alternos:

Suspendida

Cancelada

# 6. PANTALLA ACT-001

# LISTADO DE ACTIVIDADES

Campos

- Proyecto

- WBS

- Actividad

- Responsable

- Inicio

- Fin

- Duración

- Avance %

- Estado

Filtros

- Proyecto

- Responsable

- Estado

- Fecha

Acciones

- Nueva

- Editar

- Evidencias

- Dependencias

- Gantt

# 7. PANTALLA ACT-002

# ACTIVIDAD

## Datos Generales

Proyecto

Fase

Código WBS

Formato:

1

1.1

1.1.1

2

2.1

Nombre Actividad

Obligatorio

Descripción

Opcional

# 8. PROGRAMACIÓN

Fecha Inicio Plan

Fecha Fin Plan

Duración Plan

Días

Fecha Inicio Real

Fecha Fin Real

Duración Real

Calculada

# 9. RESPONSABLES

Responsable Principal

Supervisor

Equipo Trabajo

Tabla

CF_ActividadResponsable

# 10. ESTADOS

Pendiente

Asignada

En Proceso

Terminada

Suspendida

Cancelada

# 11. AVANCE

Porcentaje

0 - 100

Método

Manual

Validaciones

0 ≤ Avance ≤ 100

Si Avance = 100

Estado = Terminada

# 12. DEPENDENCIAS

Tipos

Finish-To-Start (FS)

Start-To-Start (SS)

Finish-To-Finish (FF)

Start-To-Finish (SF)

Ejemplo

Cimentación
      ↓
Estructura
      ↓
Acabados

# 13. HITOS

Definición

Evento sin duración.

Ejemplos

Inicio Proyecto

Entrega Contrato

Entrega Cliente

Cierre Proyecto

# 14. REPROGRAMACIÓN

Motivos

Clima

Cliente

Materiales

Personal

Otro

Registrar

Motivo

Fecha

Usuario

Comentarios

# 15. GANTT

Objetivo

Visualizar cronograma completo.

Características

Zoom

Día

Semana

Mes

Trimestre

Drag & Drop

Dependencias visuales

Ruta Crítica

Semáforos

# 16. PANTALLA ACT-003

# GANTT INTERACTIVO

Columnas

WBS

Actividad

Inicio

Fin

Duración

Avance

Responsable

Estado

Panel derecho

Cronograma gráfico

Colores

Azul

Programado

Verde

Completado

Naranja

En Proceso

Rojo

Atrasado

# 17. CÁLCULO DE AVANCE

Actividad

Avance Manual

Proyecto

Promedio ponderado

Fórmula

Avance Proyecto = Σ Avance Actividades / Total Actividades

# 18. RUTA CRÍTICA

Objetivo

Identificar actividades que impactan la fecha final.

Indicador

RutaCrítica = Sí/No

Visual

Color Rojo

# 19. CALENDARIO LABORAL

Configuración

Lunes a Viernes

Lunes a Sábado

Personalizado

Días Festivos

Configurables

# 20. INTEGRACIONES

Proyecto

1 Proyecto

N Actividades

Actividad

N Evidencias

Actividad

N Documentos

Actividad

N Costos

Actividad

N Recursos

# 21. MODELO DE DATOS

## CF_Actividad

ActividadID

EmpresaID

ProyectoID

FaseID

CodigoWBS

NombreActividad

Descripcion

InicioPlan

FinPlan

InicioReal

FinReal

DuracionPlan

DuracionReal

Avance

Estado

RutaCritica

ResponsableID

UsuarioCreacion

FechaCreacion

## CF_ActividadDependencia

DependenciaID

ActividadOrigenID

ActividadDestinoID

TipoDependencia

## CF_ActividadResponsable

ActividadResponsableID

ActividadID

UsuarioID

Rol

## CF_Hito

HitoID

ProyectoID

Nombre

Fecha

Estado

# 22. API REST

GET

/api/actividades

GET

/api/actividades/{id}

POST

/api/actividades

PUT

/api/actividades/{id}

POST

/api/actividades/{id}/avance

GET

/api/proyectos/{id}/gantt

POST

/api/actividades/dependencia

# 23. REGLAS DE NEGOCIO

RN-ACT-001

Toda actividad deberá pertenecer a un proyecto.

RN-ACT-002

Toda actividad deberá tener responsable.

RN-ACT-003

No podrá registrarse avance superior al 100%.

RN-ACT-004

No podrá cerrarse una actividad sin evidencias obligatorias.

RN-ACT-005

Toda reprogramación deberá registrar motivo.

RN-ACT-006

Las actividades críticas deberán mostrarse destacadas.

RN-ACT-007

El sistema recalculará automáticamente el avance del proyecto.

# 24. AUDITORÍA

Registrar

Usuario

Fecha

Acción

IP

Valor Anterior

Valor Nuevo

# 25. REPORTES

Actividades por Proyecto

Actividades por Responsable

Actividades Atrasadas

Actividades Críticas

Avance por Proyecto

Ruta Crítica

# 26. KPI’S

Actividades Totales

Actividades Terminadas

Actividades Atrasadas

Cumplimiento %

Avance Promedio

Desviación Cronograma

# 27. CASOS DE PRUEBA UAT

UAT-ACT-001

Crear Actividad

Resultado esperado: Actividad registrada.

UAT-ACT-002

Asignar Responsable

Resultado esperado: Responsable asignado.

UAT-ACT-003

Registrar Avance

Resultado esperado: Avance actualizado.

UAT-ACT-004

Crear Dependencia

Resultado esperado: Dependencia registrada.

UAT-ACT-005

Consultar Gantt

Resultado esperado: Cronograma correcto.

UAT-ACT-006

Reprogramar Actividad

Resultado esperado: Nueva fecha registrada.

UAT-ACT-007

Cerrar Actividad

Resultado esperado: Estado Terminada.

# DEPENDENCIAS

DEF-N2-05

Evidencias y Documentos

DEF-N2-07

Costos y Rentabilidad

# OBSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

El módulo Actividades y Gantt constituye el motor operativo de ConstructFlow.

Toda medición de avance, cumplimiento, productividad y desempeño del proyecto dependerá de la correcta administración de las actividades y sus evidencias asociadas.